ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов при Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области

от 27.02.2015 г.

Председательствовал

и.о. первого заместителя главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области Колесников П.Н.

Присутствовали:

| заместитель главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | А.А.Костин |
| --- | --- |
| заместитель главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | Е.В. Шувырденкова |
| начальник отдела экономики и предпринимательства Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | Е.Г. Андреева |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области за 2014 год

(Е.Г. Андреева)

Мониторинг муниципальных программ осуществлялся в соответствии с постановлением  Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области от 12.11.2013 г. № 627 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области, их формирования и реализации, порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области» (в редакции постановления Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области от 16.09.2014 г. № 552).

В 2014 году в Лежневском муниципальном районе Ивановской области реализовывалось 9 муниципальных программ (приложение 1) с объемом финансовых средств 238572,5 тыс. рублей (приложение 2).

Из 96 мероприятий, определенных программами, выполнено 92. По четырем программам имеет место невыполнение по одному мероприятию:

| Наименование МП | Администратор МП | Наименование невыполненного мероприятия (причина невыполнения) |
| --- | --- | --- |
| «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | Отдел образования | Обеспечение дополнительных мест в системе дошкольного образования (реконструкция помещений, разработка ПСД на пристройку) (Причина - отсутствие финансовой помощи из областного бюджета на реконструкцию ДОУ.) |
| «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района на 2014-2016 гг» | Отдел координации социальной сферы | Увеличение обеспеченности населения плоскостными сооружениями (Причина - отсутствие финансирования в рамках программы «Газпром – детям».) |
| «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | Отдел координации социальной сферы | Создание и ведение реестра одаренной молодежи Лежневского муниципального района |
| «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел муниципального контроля и информатизации | Создание общей электронной сети со структурными подразделениями администрации района и администрации поселений района (Причина - не было потребности.) |

В отчетном году по всем муниципальным программам освоено финансовых средств за счет всех источников 229101,1 тыс. рублей или 96,0% от плановых назначений (приложение 2), из них: средства федерального бюджета на 80,2%, областного бюджета на 99,7%, местного бюджета на 97,7%.

Четыре муниципальные программы из девяти получили высокую сводную оценку эффективности реализации МП, четыре – среднюю, одна – низкую.

Решили:

- Рекомендовать сохранить муниципальные программы:

- «Поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения  Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Развитие образования Лежневского района Ивановской области»;

- «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района»;

- «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области на 2014-2016 годы»;

- «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района  на 2014 – 2016 годы»;

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

- "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года".

2. Рекомендовать сохранить с переработкой муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района на 2014-2016 гг».

И.о.первого заместителя

Администрации Лежневского

муниципального района,

председатель комиссии                                                       П.Н. Колесников