## свод оценок
Приложение 1
Сводные оценки эффективности МП за 2014 год
Наименование МП | Администратор МП | Количество мероприятий и их выполнение в отчетном году |  |  | Оценки | [5 empty] | Заключение по МП
|  | по МП | факт | Наименование невыполненных мероприятий (сумма средств на мероприятие и % от общей суммы средств на отчетный год), причины невыполнения. | Р1 (Степень выполнения меропри-ятий МП) | Р2 (Осуществ-ление в отчетном году иными субъектами действий и меро-приятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализа-ции МП ) | Р3 (Степень достижения плановых значений промежуточных целевых индикаторов МП) | Р4 (Сохранение актуально-сти социально-экономиче-ской проблемы Лежневского района , на решение которой направлена МП) | Р5 (Появление иных факторов, существенно изменяю-щих вероятность решения цели, задач и меропри-ятий МП в установлен-ные сроки) | сводная оценка эффек-тивности МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. «Поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения Лежневского муниципального района Ивановской области» | отдел координации социальной сферы | 4 | 4 | нет | высокая | средняя | средняя | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
2. «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | отдел образования | 28 | 27 | Обеспечение дополнительных мест в системе дошкольного образования (реконструкция помещений, разработка ПСД на пристройку) (602,4 тыс. рублей или 0,3%). Причина - Отсутствие финансовой помощи из областного бюджета на реконструкцию ДОУ. | средняя | высокая | средняя | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
3. «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района на 2014-2016 гг» | отдел координации социальной сферы | 5 | 4 | Увеличение обеспеченности населения плоскостными сооружениями (6500 тыс. рублей или 98,2%). Причина - отсутствие финансирования в рамках программы «Газпром – детям». | низкая | низкая | средняя | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП
4. «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 8 | 7 | Создание и ведение реестра одаренной молодежи Лежневского муниципального района (2,0 тыс. рублей или 1%) | средняя | низкая | высокая | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
5. «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел муниципального контроля и информатизации | 8 | 7 | Создание общей электронной сети со структурными подразделениями администрации района и администрации поселений района (10,0 тыс. рублей или 2%). Причина - не было потребности. | средняя | средняя | средняя | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
6. «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области на 2014-2016 годы» | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | 17 | 17 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
7. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района на 2014 – 2016 годы» | Отдел управления делами | 6 | 6 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
8. «Обеспечение жильем молодых семей» | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | 19 | 19 | нет | высокая | средняя | низкая | высокая | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
9."Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" | Отдел экономики и предпринимательства | 1 | 1 | нет | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
ИТОГО: |  | 96 | 92
отдел экономики и предпринимательства
20.02.2015 г.

## свод финансов
Приложение 2
Освоение финансовых средств по МП в 2014 году
Наименование МП | Объем финансовых средств в отчетном году (тыс. рублей) |  |  | в том числе: по источникам финансирования
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники
| по МП | фактиче-ски освоено | % | по МП | фактиче-ски освоено | % | по МП | фактиче-ски освоено | % | по МП | фактиче-ски освоено | % | по МП | фактиче-ски освоено | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. «Поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения Лежневского муниципального района Ивановской области» | 90 | 49.8 | 55.3333 | [6 empty] | 90 | 49.8 | 55.3333
2. «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | 196013.5 | 193589.6 | 98.7634 |  |  |  | 107762.4 | 107521 | 99.776 | 85254.1 | 83465.2 | 97.9017 | 2997 | 2603.4 | 86.8669
3. «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района на 2014-2016 гг» | 6620 | 100.4 | 1.5166 | [6 empty] | 120 | 100.4 | 83.6667 | 6500 | 0 | 0
4. «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | 200 | 82.8 | 41.4 | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 120 | 82.8 | 69 | 20 | 0 | 0
5. «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | 500 | 430.6 | 86.12 | [6 empty] | 500 | 430.6 | 86.12
6. «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | 30903 | 30903 | 100 |  |  |  | 24661.5 | 24661.5 | 100 | 6241.5 | 6241.5 | 100
7. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района на 2014 – 2016 годы» | 130 | 95.1 | 73.1538 |  |  |  | 50 | 50 | 100 | 80 | 45.1 | 56.375
8. «Обеспечение жильем молодых семей» | 2199.2 | 1649.4 | 75 | 763 | 526.6 | 69.017 | 863.9 | 688.5 | 79.6967 | 572.2 | 434.3 | 75.9
9."Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" | 1916.8 | 2200.4 | 114.7955 | 670.9 | 670.9 | 100 | 670.9 | 670.9 | 100 |  |  |  | 575 | 858.6 | 149.3217
ИТОГО: | 238572.5 | 229101.1 | 96.03 | 1493.9 | 1197.5 | 80.1593 | 134008.7 | 133591.9 | 99.689 | 92977.8 | 90849.7 | 97.7112 | 10092 | 3462 | 34.3044
отдел экономики и предпринимательства
20.02.2015 г.