ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов при Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области

от 27.04.2016 г.

Председательствовал

первый заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области Колесников П.Н.

Присутствовали:

| заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | А.А.Костин |
| --- | --- |
| заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района | Е.А. Лебедева |
| заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | Е.В. Шувырденкова |
| начальник отдела экономики и предпринимательства Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | Р.В. Денисов |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области за 2015 год

(Р.В. Денисов)

Мониторинг муниципальных программ осуществлялся в соответствии с постановлением  Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области от 12.11.2013 г. № 627 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области, их формирования и реализации, порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области» (в редакции постановлений Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области от 16.09.2014 г. № 552, от 24.03.2016 г. № 89).

В 2015 году в Лежневском муниципальном районе Ивановской области реализовывалось 10 муниципальных программ (приложение 1) с объемом финансовых средств 302444,8 тыс. рублей (приложение 2).

Из 134 мероприятий, определенных программами, выполнено 114. По семи программам имеет место невыполнение некоторых мероприятий:

| Наименование МП | Администратор МП | Наименование невыполненного мероприятия (причина невыполнения) |
| --- | --- | --- |
| «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | Отдел образования | Выявление и развитие лидерской одаренности. (Причина - не указана.) |
| «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | Отдел координации социальной сферы | 1.Увеличение обеспеченности населения плоскостными сооружениями. 2.Организация и поддержка спортивных федераций Лежневского района. (Причина - не указана.) |
| «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | Отдел координации социальной сферы | Создание и ведение реестра одаренной молодежи Лежневского муниципального района (Причина – не указана) |
| «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел муниципального контроля и информатизации | 1.Приобетение оргтехник для видиоконференции. 2.Повышение квалификации муниципальных служащих. (Причина - не указана.) |
| «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | Установка удерживающих устройств на водопропускной трубе на автомобильной дороге общего пользования местного значения вне границ населенного пункта в границах района Горшково - Апаницыно. (Причина - на объявленный конкурс никто не вышел.) |
| «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | Отдел управления делами | Стажировка. (Причина - отсутствие предложений.) |
| "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | Ремонт 12 МКД. (Причина - региональный оператор перенес ремонт 12 МКД на 2016 год.) |

В отчетном году по всем муниципальным программам освоено финансовых средств за счет всех источников 294734,5 тыс. рублей или 97,5% от плановых назначений (приложение 2), из них: средства федерального бюджета на 100%, областного бюджета на 98,7%, местного бюджета на 93,7%.

Три муниципальные программы из десяти получили высокую сводную оценку эффективности реализации МП, пять – среднюю, две – низкую.

Решили:

- Рекомендовать сохранить муниципальные программы:

- «Поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения  Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Развитие образования Лежневского района Ивановской области»;

- «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района»;

- «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района»;

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

- "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года".

2. Рекомендовать сохранить с переработкой следующие муниципальные программы:

- «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района»;

- «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы».

Первый заместитель Главы

Администрации Лежневского

муниципального района,

председатель комиссии                                                       П.Н. Колесников