ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов при Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области

от 29.05.2017 г.

Председательствовал

первый заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области Колесников П.Н.

Присутствовали:

| заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | А.А.Костин |
| --- | --- |
| заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района | Е.А. Лебедева |
| заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | Е.В. Шувырденкова |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области за 2016 год

(Е.В. Шувырденкова)

Мониторинг муниципальных программ осуществлялся в соответствии с постановлением  Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области от 12.11.2013 г. № 627 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области, их формирования и реализации, порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области» (в редакции постановлений Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области от 16.09.2014 г. № 552, от 24.03.2016 г. № 89).

В 2016 году в Лежневском муниципальном районе Ивановской области реализовывалось 14 муниципальных программ (приложение 1) с объемом финансовых средств 246346,53 тыс. рублей (приложение 2).

Из 119 мероприятий, определенных программами, выполнено 102. По восьми программам имеет место невыполнение некоторых мероприятий:

| Наименование МП | Администратор МП | Наименование невыполненного мероприятия (причина невыполнения) |
| --- | --- | --- |
| «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | Отдел координации социальной сферы | 1. создание и ведение реестра одаренной молодежи Лежневского муниципального района, 2.организация и проведение конкурсов на соискание грантов Администрации Лежневского района (12,0 тыс. рублей или 4,9%) |
| «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | 1.Строительство (реконструкция) автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах района: 1.1. подъезд к д. Паршнево (Сабиновское сельское поселение), 1.2. Лежнево – Дюпово (на участке Лежнево – Перепечино Большое) 2.Ремонт, капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах района. 3. Содержание муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них вне границ населенных пунктов в границах района в летнее время. 4. Изготовление проектно-сметной документации на мостовые сооружения, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах района (9453,53 тыс. рублей или 85,1%) |
| «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | Отдел управления делами | Стажировка. (Причина - отсутствие предложений.) |
| ."Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" | Отдел экономики и предпринимательства | 1.ввод (приобретение) жилья, для граждан, проживающих в сельской местности, 2.ввод (приобретение) жилья, для молодых семей или молодых специалистов, проживающих в сельской местности, 3.ввод в действие локальных водопроводов. (16785,8 тыс. руб. или 100%) |
| "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | Не выполнены, предусмотренные МП на 2016 год: д.4 по ул. Московская с. Новые Горки, д. 8 с. Кукарино, д. 3 ул. Островского п. Лежнево (Бюджетное финансирование не определено) |
| "Повышение безопасности дорожного движения в Лежневском муниципальном районе на 2014-2017 гг" | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | 1.Совершенствование существующего уличного освещения в населенных пунктах Лежневского муниципального района с целью ликвидации условий, сопутствующих ДТП (п. Лежнево). 2.Обустройство посадочных площадок в п.Лежнево. 3. Введение в курс ОБЖ в общеобразовательных школах специального курса обучения ПДД, укомплектование литературой и наглядной агитацией, создание в классе ОБЖ «уголков БДД». 4. Обеспечение отрядов юных инспекторов движения специальной фирменной одеждой и литературой (640 тыс. руб. или 100%) |
| "Развитие туризма в Лежневском муниципальном районе на 2016-2017 гг" | Отдел координации социальной сферы | 1.Создание и размещение информации о Лежневском муниципальном районе на наружных носителях, 2. Участие в организации экскурсионных программ для учащихся образовательных организаций и молодежи, 3. Разработка и внедрение на конкурсной основе единого туристического сувенира Лежневского муниципального района. (средств не предусмотрено) |
| "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Лежневском муниципальном районе Ивановской области на 2016-2017 годы" | Отдел координации социальной сферы | Создание общественного объединения инвалидов (средств не предусмотрено) |

В отчетном году по всем муниципальным программам освоено финансовых средств за счет всех источников 217549,2 тыс. рублей или 88,5% от плановых назначений (приложение 2), из них: средства федерального бюджета на 0%, областного бюджета на 93%, местного бюджета на 87,8%.

Две муниципальные программы из 14-ти получили высокую сводную оценку эффективности реализации МП, пять – среднюю, семь – низкую.

Решили:

- Рекомендовать сохранить муниципальные программы:

- «Поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения  Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Развитие образования Лежневского района Ивановской области»;

- «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района»;

- «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района»;

- "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Лежневском муниципальном районе Ивановской области на 2016-2017 годы";

-  "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения".

2. Рекомендовать сохранить с переработкой следующие муниципальные программы:

- «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района»;

- «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года";

- «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы»;

- "Повышение безопасности дорожного движения в Лежневском муниципальном районе на 2014-2017 гг";

- "Развитие туризма в Лежневском муниципальном районе на 2016-2017 гг";

-  "Улучшение условий и охраны труда в Лежневском муниципальном районе".

Первый заместитель Главы

Администрации Лежневского

муниципального района,

председатель комиссии                                                       П.Н. Колесников