ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов при Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области

от 31.05.2018 г.

Председательствовал

И.О. Главы Лежневского муниципального района Ивановской области Колесников П.Н.

Присутствовали:

| заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района | Е.А. Лебедева |
| --- | --- |
| заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | Е.В. Шувырденкова |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области и Лежневского городского поселения  Лежневского муниципального района Ивановской области за 2017 год

(Е.В. Шувырденкова)

Мониторинг муниципальных программ осуществлялся в соответствии с постановлением  Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области от 12.11.2013 г. № 627 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области, их формирования и реализации, порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области» (в редакции постановлений Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области от 16.09.2014 г. № 552, от 24.03.2016 г. № 89).

В 2017 году в Лежневском муниципальном районе Ивановской области реализовывалось 14 муниципальных программ по району и две по Лежневскому городскому поселению (приложения 1 и 1а) с объемом финансовых средств  по району 266123,1 тыс. рублей и по городскому поселению 16841 тыс. рублей (приложения 2 и 2а).

Из 148 мероприятий, определенных программами, выполнено 134. По семи программам имеет место невыполнение некоторых мероприятий:

| Наименование МП | Администратор МП | Наименование невыполненного мероприятия (причина невыполнения) |
| --- | --- | --- |
| «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | Отдел координации социальной сферы | 1. создание и ведение реестра одаренной молодежи Лежневского муниципального района, 2.организация и проведение конкурсов на соискание грантов Администрации Лежневского района (12,0 тыс. рублей или 4,9%) |
| «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел муниципального контроля и информатизации | приобретение компьютеров и оргтехники (89,0 тыс. руб. или 3,5%) |
| «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | - ремонт, капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения выполнен на 8,8% от плана (не выделена субсидия из дорожного фонда Ивановской области на сумму 10706,95685 тыс. руб или 47,8%) |
| "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | 5 МКД перешли в программу 2018 г (Бюджетное финансирование не определено) |
| "Развитие туризма в Лежневском муниципальном районе на 2016-2017 гг" | Отдел координации социальной сферы | 1.Создание и размещение информации о Лежневском муниципальном районе на наружных носителях, 2. Участие в организации экскурсионных программ для учащихся образовательных организаций и молодежи, 3. Разработка и внедрение на конкурсной основе единого туристического сувенира Лежневского муниципального района. 4.Проведение конкурсов среди населения на образцовое содержание домов, на озеленение территории, разведение цветов в палисадниках, поддержание традиций оформления домов деревянной резьбой, скамейками и т.п. (средств не предусмотрено) |
| "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Лежневском муниципальном районе Ивановской области на 2016-2017 годы" | Отдел координации социальной сферы | Создание общественного объединения инвалидов (средств не предусмотрено) |
| "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | Ремонт улично-дорожной сети п. Лежнево (5992,96575 тыс. руб. или 47,7%) |

В отчетном году освоено финансовых средств за счет всех источников по всем муниципальным программам по району 247089,8 тыс. рублей или 92,8% от плановых назначений (приложение 2), из них: средства федерального бюджета на 100%, областного бюджета на 99,3%, местного бюджета на 87,3%,  внебюджетных средств на 95,2%. По Лежневскому городскому поселению освоено 9707,2 тыс.  рублей или 57,6% о плана, в т.ч.: по федеральному бюджету 97,1%, по областному бюджету 99,6%, по местному бюджету 37,8%.

Шесть муниципальных программ из 16-ти получили высокую сводную оценку эффективности реализации МП, шесть – среднюю, четыре – низкую.

Решили:

- Рекомендовать сохранить муниципальные программы:

- «Поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения  Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Развитие образования Лежневского района Ивановской области»;

- «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района»;

- «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района»;

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

- "Повышение безопасности дорожного движения в Лежневском муниципальном районе на 2014-2017 гг";

- "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Лежневском муниципальном районе Ивановской области на 2016-2017 годы";

-  "Улучшение условий и охраны труда в Лежневском муниципальном районе";

- «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области на период 2017-2019 годов».

2. Рекомендовать сохранить с переработкой следующие муниципальные программы:

- «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района»;

- «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы»;

- "Развитие туризма в Лежневском муниципальном районе на 2016-2017 гг";

-  "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения".

И.О. Главы  Лежневского

муниципального района,

председатель комиссии                                                       П.Н. Колесников