## свод оценок
Приложение 1
Сводные оценки эффективности МП за 2017 год
Наименование МП | Администратор МП | Количество мероприятий и их выполнение в отчетном году |  |  | Оценки | [5 empty] | Заключение по МП
|  | по МП | факт | Наименование невыполненных мероприятий (сумма средств на мероприятие и % от общей суммы средств на отчетный год), причины невыполнения. | Р1 (Степень выполнения меропри-ятий МП) | Р2 (Осуществ-ление в отчетном году иными субъектами действий и меро-приятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализа-ции МП ) | Р3 (Степень достижения плановых значений промежуточных целевых индикаторов МП) | Р4 (Сохранение актуально-сти социально-экономиче-ской проблемы Лежневского района , на решение которой направлена МП) | Р5 (Появление иных факторов, существенно изменяю-щих вероятность решения цели, задач и меропри-ятий МП в установлен-ные сроки) | сводная оценка эффек-тивности МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. «Поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения Лежневского муниципального района Ивановской области» | отдел координации социальной сферы | 4 | 4 | нет | высокая | средняя | средняя | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
2. «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | отдел образования | 28 | 28 | нет | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
3. «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 4 | 4 | нет | высокая | средняя | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
4. «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 9 | 7 | 1. создание и ведение реестра одаренной молодежи Лежневского муниципального района, 2.организация и проведение конкурсов на соискание грантов Администрации Лежневского района (12,0 тыс. рублей или 4,9%) | низкая | низкая | высокая | средняя | высокая | низкая | необходимо переработать МП
5. «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел муниципального контроля и информатизации | 7 | 6 | приобретение компьютеров и оргтехники (89,0 тыс. руб. или 3,5%) | средняя | средняя | низкая | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
6. «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | 4 | 4 | *- ремонт, капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения выполнен на 8,8% от плана (не выделена субсидия из дорожного фонда Ивановской области на сумму 10706,95685 тыс. руб или 47,8%) | средняя | низкая | средняя | высокая | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
7. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | Отдел управления делами | 6 | 6 | нет | высокая | средняя | средняя | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
8. "Обеспечение жильем молодых семей" | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | 18 | 18 | нет | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
10."Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | 16 | 11 | 5 МКД перешли в программу 2018 г (Бюджетное финансирование не определено) | низкая | низкая | низкая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП
11. "Повышение безопасности дорожного движения в Лежневском муниципальном районе на 2014-2017 гг" | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | 5 | 5 | нет | высокая | высокая | отсутствует | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
12. "Развитие туризма в Лежневском муниципальном районе" | отдел координации социальной сферы | 12 | 8 | 1.Создание и размещение информации о Лежневском муниципальном районе на наружных носителях, 2. Участие в организации экскурсионных программ для учащихся образовательных организаций и молодежи, 3. Разработка и внедрение на конкурсной основе единого туристического сувенира Лежневского муниципального р-на. 4.Проведение конкурсов среди населения на образцовое содержание домов, на озеленение территории, разведение цветов в палисадниках, поддержание традиций оформления домов деревянной резьбой, скамейками и т.п. (средств не предусмотрено) | низкая | низкая | низкая | средняя | высокая | низкая | необходимо переработать МП
13. "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Лежневском муниципальном районе Ивановской области на 2016-2017 годы" | отдел координации социальной сферы | 10 | 9 | создание общественного объединения инвалидов (средств не предусмотрено) | средняя | низкая | высокая | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
14. "Улучшение условий и охраны труда в Лежневском муниципальном районе" | отдел координации социальной сферы | 6 | 6 | нет | высокая | низкая | высокая | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
15. «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области на период 2017-2019 годов» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 2 | 2 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
ИТОГО: |  | 131 | 118
отдел экономики и предпринимательства | 11.05.2018 г.

## свод финансов
Приложение 2
Освоение финансовых средств по МП в 2017 году
Наименование МП | Объем финансовых средств в отчетном году (тыс. рублей) |  |  | в том числе: по источникам финансирования
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники
| по МП | фактиче-ски освоено | % | по МП | фактиче-ски освоено | % | по МП | фактиче-ски освоено | % | по МП | фактиче-ски освоено | % | по МП | фактиче-ски освоено | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. «Поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения Лежневского муниципального района Ивановской области» | 90 | 12.5 | 13.8889 | [6 empty] | 90 | 12.5 | 13.8889
2. «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | 235819.8 | 230046.2 | 97.5517 |  |  |  | 105864.4 | 105864.4 | 100 | 118696.3 | 113442.7 | 95.5739 | 11259.1 | 10739.1 | 95.3815
3. «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | 140 | 89 | 63.5714 | [6 empty] | 140 | 89 | 63.5714
4. «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | 245 | 78 | 31.8367 |  |  |  | 65 | 0 | 0 | 160 | 78 | 48.75 | 20 | 0 | 0
5. «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | 2799.4 | 2627.4 | 93.8558 |  |  |  | 562.5 | 562.5 | 100 | 2236.9 | 2064.9 | 92.3108
6. «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | 22375.3 | 9685 | 43.2843 |  |  |  | 5000 | 4209.5 | 84.19 | 17373.3 | 5476.5 | 31.5225
7. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района»* | 80 | 50.6 | 63.25 | [6 empty] | 80 | 50.6 | 63.25
8. "Обеспечение жильем молодых семей" | 1160.7 | 1160.7 | 100 | 558.1 | 558.1 | 100 | 95.3 | 95.3 | 100 | 507.3 | 507.3 | 100
10."Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | 0 | 0
11. "Повышение безопасности дорожного движения в Лежневском муниципальном районе на 2014-2017 гг" | 0 | 0
12. "Развитие туризма в Лежневском муниципальном районе " | 37.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 37.5 | 0 | 0
13. "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Лежневском муниципальном районе Ивановской области на 2016-2017 годы" | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
14. "Улучшение условий и охраны труда в Лежневском муниципальном районе" | 25 | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0
15. «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области на период 2017-2019 годов» | 3340.4 | 3340.4 | 100 |  |  |  | 3329.4 | 3329.4 | 100 | 11 | 11 | 100
ИТОГО: | 266123.1 | 247089.8 | 92.8479 | 558.1 | 558.1 | 100 | 114916.6 | 114061.1 | 99.2555 | 139367.3 | 121732.5 | 87.3465 | 11279.1 | 10739.1 | 95.2124

## свод оценок ЛГП
Приложение 1а
|  | Сводные оценки эффективности МП за 2017 год |  |  | (Лежневское городское поселение)
Наименование МП | Администратор МП | Количество мероприятий и их выполнение в отчетном году |  |  | Оценки | [5 empty] | Заключение по МП
|  | по МП | факт | Наименование невыполненных мероприятий (сумма средств на мероприятие и % от общей суммы средств на отчетный год), причины невыполнения. | Р1 (Степень выполнения меропри-ятий МП) | Р2 (Осуществ-ление в отчетном году иными субъектами действий и меро-приятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализа-ции МП ) | Р3 (Степень достижения плановых значений промежуточных целевых индикаторов МП) | Р4 (Сохранение актуально-сти социально-экономиче-ской проблемы Лежневского района , на решение которой направлена МП) | Р5 (Появление иных факторов, существенно изменяю-щих вероятность решения цели, задач и меропри-ятий МП в установлен-ные сроки) | сводная оценка эффек-тивности МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | 6 | 5 | Ремонт улично-дорожной сети п. Лежнево (5992,96575 тыс. руб. или 47,7%) | низкая | низкая | высокая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП
2. "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения в 2017 году" | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, связи и охраны окружающей среды | 11 | 11 |  | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая
ИТОГО: |  | 17 | 16
отдел экономики и предпринимательства | 31.05.2018 г

## свод финансов ЛГП
Приложение 2а
|  |  | Освоение финансовых средств по МП в 2017 году |  |  |  |  | (Лежневское городское поселение)
Наименование МП | Объем финансовых средств в отчетном году (тыс. рублей) |  |  | в том числе: по источникам финансирования
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники
| по МП | фактиче-ски освоено | % | по МП | фактиче-ски освоено | % | по МП | фактиче-ски освоено | % | по МП | фактиче-ски освоено | % | по МП | фактиче-ски освоено | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | 12555.7 | 5565.2 | 44.3241 |  |  |  | 2000 | 2000 | 100 | 10555.7 | 3565.2 | 33.7751
2. "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения в 2017 году" | 4285.3 | 4142 | 96.656 | 3219.2 | 3124.3 | 97.0521 | 318.4 | 309 | 97.0477 | 747.7 | 708.7 | 94.784
ИТОГО: | 16841 | 9707.2 | 57.6403 | 3219.2 | 3124.3 | 97.0521 | 2318.4 | 2309 | 99.5945 | 11303.4 | 4273.9 | 37.8107 | 0 | 0 | #DIV/0!