## свод оценок
Приложение 1
|  | Сводные оценки эффективности МП за 2018 год |  |  | (Лежневский муниципальный район)
Наименование МП | Администратор МП | Количество мероприятий и их выполнение в отчетном году |  |  | Оценки | [5 empty] | Заключение по МП
|  | по МП | факт | Наименование невыполненных мероприятий (сумма средств на мероприятие и % от общей суммы средств на отчетный год), причины невыполнения. | Р1 (Степень выполнения меропри-ятий МП) | Р2 (Осуществ-ление в отчетном году иными субъектами действий и меро-приятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализа-ции МП ) | Р3 (Степень достижения плановых значений промежуточных целевых индикаторов МП) | Р4 (Сохранение актуально-сти социально-экономиче-ской проблемы Лежневского района , на решение которой направлена МП) | Р5 (Появление иных факторов, существенно изменяю-щих вероятность решения цели, задач и меропри-ятий МП в установлен-ные сроки) | сводная оценка эффек-тивности МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. «Поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения Лежневского муниципального района Ивановской области» | отдел координации социальной сферы | 4 | 3 | Обеспечение ежемесячной выплаты молодым специалистам в размере 830 рублей - 90,0 тыс. рублей или 100% (Отсутствие молодых специалистов) | низкая | низкая | средняя | средняя | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
2. «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | отдел образования | 28 | 28 | нет | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
3. «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 4 | 4 | нет | высокая | средняя | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
4. «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 9 | 7 | 1. создание и ведение реестра одаренной молодежи Лежневского муниципального района, 2.организация и проведение конкурсов на соискание грантов Администрации Лежневского района (Финансирование не предусмотрено) | низкая | высокая | высокая | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
5. «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел муниципального контроля и информатизации | 6 | 6 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
6. «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 8 | 5 | - ремонт, капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения выполнен в границах населенных пунктов, - ремонт, капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения выполнен вне границ населенных пунктов. - корректировка ПСД на строительство автодороги в д. Селышки (вблизи с. Кукарино) (не выделена субсидия из дорожного фонда Ивановской области на сумму 5370,20283 тыс. руб или 27,4%) | низкая | низкая | высокая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
7. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | Отдел управления делами | 6 | 6 | нет | высокая | средняя | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
8. "Обеспечение жильем молодых семей" | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 18 | 18 | нет | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
9. "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области" | отдел экономики и предпринимательства | 2 | 1 | ввод (приобретение)жилья, для граждан, проживающих в сельской местности - 1916,8 тыс. руб. или 57,8% (Отсутствия финансирования) | низкая | низкая | низкая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
10."Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 8 | 0 | С учетом 5 МКД за 2017 г перешли в программу 2019 г 13 МКД (Бюджетное финансирование не определено) | низкая | низкая | низкая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП
12. "Развитие туризма в Лежневском муниципальном районе" | отдел координации социальной сферы | 12 | 8 | 1.Создание и размещение информации о Лежневском муниципальном районе на наружных носителях, 2. Участие в организации экскурсионных программ для учащихся образовательных организаций и молодежи, 3. Разработка и внедрение на конкурсной основе единого туристического сувенира Лежневского муниципального р-на. 4.Проведение конкурсов среди населения на образцовое содержание домов, на озеленение территории, разведение цветов в палисадниках, поддержание традиций оформления домов деревянной резьбой, скамейками и т.п. (средств не предусмотрено) | низкая | низкая | низкая | средняя | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
15. «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области на период 2017-2019 годов» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 2 | 2 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
16.«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Лежневском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.» | отдел координации социальной сферы | 14 | 14 | нет | высокая | низкая | высокая | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
17.«Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района на 2018-2020 гг.» | отдел координации социальной сферы | 1 | 0 | Разработка ПСД на строительство Центра культурного развития на территории Лежневского муниципального района - 4500 тыс. рублей или 100% (Отсутствие возможности вхождения в федеральную программу) | низкая | низкая | высокая | средняя | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
18.«Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Лежневском муниципальном районе Ивановской области» | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 7 | 0 | все мероприятия - 62,83 тыс. рублей или 100% (Не подана заявка на участие в данной программе) | низкая | низкая | высокая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
ИТОГО: |  | 129 | 102
отдел экономики и предпринимательства

## свод освоения ср-в
Приложение 2
Свод освоения финансовых средств МП за 2018 год
(тыс. рублей)
Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе кодов функциональной классификации расходов: | [12 empty] | примечание
[5 empty] | р.0104 | р.0113 | р.0502 | р.0409 | р.0701 | р.0702 | р.0703 | р.0707 | р.0709 | р.0801 | р.1003 | р.1004 | р.1105
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11
1. «Поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения Лежневского муниципального района Ивановской области» | 90 | 90 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
2. «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | 247689.9 | 247689.9 | 244488.8 | 98.7076 |  |  |  |  | 96750.2 | 127085.5 | 13855.3 | 988.9 | 4939.8 |  |  | 869.1
3. «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | 140 | 140 | 115.4 | 82.4286 | [12 empty] | 115.4
4. «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | 160 | 210 | 209.9 | 131.1875 | [7 empty] | 209.9 | [5 empty] | финансирование МП не приведено в соответствии с бюджетом
5. «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | 3856 | 3856 | 3847.4 | 99.777 | 238.4 | 3609
6. «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | 19630.7 | 19630.7 | 12887.3 | 65.6487 |  |  |  | 12887.3
7. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | 80 | 80 | 28.6 | 35.75 | 28.6
8. "Обеспечение жильем молодых семей" | 1282.9 | 1370.6 | 1282.9 | 100 | [10 empty] | 1282.9 |  |  | финансирование МП не приведено в соответствии с бюджетом
9. "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области"(*) | 3316.26 | 0 | 1221.8 | 36.8427 | [13 empty] | (*) - финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий шло напрямую из областного бюджета через Департамент сельского хозяйства и продовольствия
10."Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | 0 | 0 | 0 | 0
12. "Развитие туризма в Лежневском муниципальном районе" | 0 | 0 | 0 | 0
15. «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области на период 2017-2019 годов» | 12539.73 | 12539.73 | 12387.76 | 98.7881 |  |  | 12387.76
16.«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Лежневском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.» | 200 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | финансирование МП не приведено в соответствии с бюджетом
17.«Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района на 2018-2020 гг.» | 4500 | 4500 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
18.«Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Лежневском муниципальном районе Ивановской области» | 62.8 | 62.8 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
ИТОГО: | 293548.29 | 290169.73 | 276469.86 | 94.1821 | 267 | 3609 | 12387.76 | 12887.3 | 96750.2 | 127085.5 | 13855.3 | 1198.8 | 4939.8 | 0 | 1282.9 | 869.1 | 115.4
ИТОГО без учета (*): |  |  | 275248.06
отдел экономики и предпринимательства

## свод оценок ЛГП
Приложение 1а
|  | Сводные оценки эффективности МП за 2018 год |  |  | (Лежневское городское поселение)
Наименование МП | Администратор МП | Количество мероприятий и их выполнение в отчетном году |  |  | Оценки | [5 empty] | Заключение по МП
|  | по МП | факт | Наименование невыполненных мероприятий (сумма средств на мероприятие и % от общей суммы средств на отчетный год), причины невыполнения. | Р1 (Степень выполнения меропри-ятий МП) | Р2 (Осуществ-ление в отчетном году иными субъектами действий и меро-приятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализа-ции МП ) | Р3 (Степень достижения плановых значений промежуточных целевых индикаторов МП) | Р4 (Сохранение актуально-сти социально-экономиче-ской проблемы Лежневского района , на решение которой направлена МП) | Р5 (Появление иных факторов, существенно изменяю-щих вероятность решения цели, задач и меропри-ятий МП в установлен-ные сроки) | сводная оценка эффек-тивности МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 6 | 4 | - ремонт участка автодороги ул. 3я Свердлова п. Лежнево, - ремонт участка автодороги ул. Островского п. Лежнево (Работы не приняты строительным контролем 3189,73228 тыс. руб. или 26,5%) | низкая | низкая | высокая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП
2. "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы" | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 1 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
3.«Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 2 | 2 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
4.«Обеспечение населения Лежневского городского поселения и сельских поселений Лежневского муниципального района Ивановской области чистой питьевой водой» | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 5 | 0 | все мероприятия - 1097 тыс. рублей или 100% (Не смогли провести конкурсные процедуры на выполнение проектных и кадастровых работ) | низкая | низкая | низкая | средняя | высокая | низкая | необходимо переработать МП
ИТОГО: |  | 14 | 7
отдел экономики и предпринимательства

## свод освоен ср-в ЛГП
Приложение 2а
| Свод освоения финансовых средств МП за 2018 год |  |  |  | (Лежневское городское поселение)
Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе кодов функциональной классификации расходов: |  |  |  | примечание
[5 empty] | р.0409 | р.1003
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
1. "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | 12032 | 12032 | 6323.8 | 52.5582 | 6323.8
2. "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы" | 635 | 635 | 635 | 100 | 635
3.«Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района» | 511 | 511 | 493.7 | 96.6145 | 493.7
4.«Обеспечение населения Лежневского городского поселения и сельских поселений Лежневского муниципального района Ивановской области чистой питьевой водой» | 1097 | 1097 | 0 | 0
ИТОГО: | 14275 | 14275 | 7452.5 | 52.2067 | 7452.5 | 0 | 0 | 0
отдел экономики и предпринимательства