ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов при Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области

от 30.06.2020 г.

Председательствовал

Глава Лежневского муниципального района Ивановской области Колесников П.Н.

Присутствовали:

| первый заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района | А.Н. Сазонова Е.А. Лебедева |
| --- | --- |
| заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | Е.В. Шувырденкова О.В. Саркисян |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области и Лежневского городского поселения  Лежневского муниципального района Ивановской области за 2019 год

(Е.В. Шувырденкова)

Мониторинг муниципальных программ осуществлялся в соответствии с постановлением  Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области 05.11.2019 г. № 539 « О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области или Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, их формирования и реализации, порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области или Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области».

В 2019 году в Лежневском муниципальном районе Ивановской области реализовывалось 15 муниципальных программ по району и четыре по Лежневскому городскому поселению (приложения 1 и 1а) с объемом финансовых средств  по району 385696,15 тыс. рублей и по городскому поселению 63725,3 тыс. рублей (приложения 2 и 2а).

По трем районным муниципальным программам («Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Лежневском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.», «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Лежневском муниципальном районе Ивановской области», «Профилактика терроризма в Лежневском муниципальном районе на 2019-2021 годы») и одной муниципальной программе Лежневского городского поселения  («Обеспечение населения Лежневского городского поселения и сельских поселений Лежневского муниципального района Ивановской области чистой питьевой водой») финансирование бюджетом не предусмотрено.

Из 143 мероприятий, определенных программами, выполнено 116. По восьми  программам имеет место невыполнение некоторых мероприятий:

| Наименование МП | Администратор МП | Наименование невыполненного мероприятия (причина невыполнения) |
| --- | --- | --- |
| «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | Отдел координации социальной сферы | 1. создание и ведение реестра одаренной молодежи Лежневского муниципального района, 2.организация и проведение конкурсов на соискание грантов Администрации Лежневского района (Финансирование не предусмотрено) |
| "Обеспечение жильем молодых семей" | Управление развития инфраструктуры и ЖКХ | 1. Заключение соглашения с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий , 2.Выдача молодым семьям в установленном порядке Свидетельств, 3. Заключение Соглашений с банками, 4.ведение единого реестра выданных Свидетельств (финансирование не предусмотрено) |
| "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | Управление развития инфраструктуры и ЖКХ | С учетом 13 МКД за 2017-2018 г в программе 2019 г 17 МКД (финансирования не предусмотрено) |
| "Развитие туризма в Лежневском муниципальном районе" | Отдел координации социальной сферы | 1.Создание и размещение информации о Лежневском муниципальном районе на наружных носителях, 2. Участие в организации экскурсионных программ для учащихся образовательных организаций и молодежи, 3. Разработка и внедрение на конкурсной основе единого туристического сувенира Лежневского муниципального района. 4.Проведение конкурсов среди населения на образцовое содержание домов, на озеленение территории, разведение цветов в палисадниках, поддержание традиций оформления домов деревянной резьбой, скамейками и т.п. (средств не предусмотрено) |
| «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области на период 2017-2019 годов» | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | Газификация д.Почевино, д.Яфаново, д.Плясуниха, д.Стояково, д.Мальчиха, д.Кузьмаденье, д.Яковлево, д.Дориха (финансирование не предусмотрено) |
| «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Лежневском муниципальном районе Ивановской области» | Управление развития инфраструктуры и ЖКХ | все мероприятия - 62,83 тыс. рублей или 100% (Не подана заявка на участие в данной программе) |
| "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | Управление развития инфраструктуры и ЖКХ | Обустройство посадочных площадок (Отсутствие проектной документации) 1450,0 тыс. рублей или 11,7% |
| «Обеспечение населения Лежневского городского поселения и сельских поселений Лежневского муниципального района Ивановской области чистой питьевой водой» | Управление развития инфраструктуры и ЖКХ | все мероприятия - 1000 тыс. рублей или 100% (Не смогли провести конкурсные процедуры на выполнение проектных и кадастровых работ) |

В отчетном году освоено финансовых средств за счет всех источников по всем муниципальным программам по району 359116 тыс. рублей или 93,1% от плановых назначений (приложение 2), из них: в сферу образования направлено наибольшая сумма финансовых средств 329117,8 тыс. рублей или 91,6% общей суммы всех программ. На втором месте реконструкция и капитальный ремонт автодорог и сооружений на них – 23727,3 тыс. рублей или 6,6%, на третьем – содержание МФЦ – 3894,6 тыс. рублей или 1,1%.

По Лежневскому городскому поселению освоено 58150,9 тыс.  рублей или 91,3% от плана (приложение 2а), из них: 85,3% общей суммы всех программ или 49586,3 тыс.рублей направлено на формирование современной городской среды поселка, 13,8% или 8011,4 тыс. рублей – на поддержание поселковых дорог.

Восемь муниципальных программ из 19-ти получили высокую сводную оценку эффективности реализации МП, шесть – среднюю, пять – низкую.

Решили:

- Рекомендовать сохранить муниципальные программы:

- «Развитие образования Лежневского района Ивановской области»;

- «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района»;

- «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района»;

- «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района»;

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

-  "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области";

- «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области на период 2017-2019 годов»;

- «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района на 2018-2020 гг.»;

- «Профилактика терроризма в Лежневском муниципальном районе на 2019-2021 годы»;

-  "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения";

- "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2024 годы";

- «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района».

2. Рекомендовать сохранить с переработкой следующие муниципальные программы:

- «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы»;

- "Развитие туризма в Лежневском муниципальном районе»;

- «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Лежневском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.»;

- «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Лежневском муниципальном районе Ивановской области»;

- «Обеспечение населения Лежневского городского поселения и сельских поселений Лежневского муниципального района Ивановской области чистой питьевой водой».

Глава  Лежневского

муниципального района,

председатель комиссии                                                       П.Н. Колесников