## свод оценок
Приложение 1
|  |  | Сводные оценки эффективности МП за 2019 год |  |  | (Лежневский муниципальный район)
регистр номер | Наименование МП | Администратор МП | Количество мероприятий и их выполнение в отчетном году |  |  | Оценки | [5 empty] | Заключение по МП
|  |  | по МП | факт | Наименование невыполненных мероприятий (сумма средств на мероприятие и % от общей суммы средств на отчетный год), причины невыполнения. | Р1 (Степень выполнения меропри-ятий МП) | Р2 (Осуществ-ление в отчетном году иными субъектами действий и меро-приятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализа-ции МП ) | Р3 (Степень достижения плановых значений промежуточных целевых индикаторов МП) | Р4 (Сохранение актуально-сти социально-экономиче-ской проблемы Лежневского района , на решение которой направлена МП) | Р5 (Появление иных факторов, существенно изменяю-щих вероятность решения цели, задач и меропри-ятий МП в установлен-ные сроки) | сводная оценка эффек-тивности МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2. | «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | отдел образования | 30 | 30 | нет | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
3. | «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 4 | 4 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
4. | «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 9 | 7 | 1. создание и ведение реестра одаренной молодежи Лежневского муниципального района, 2.организация и проведение конкурсов на соискание грантов Администрации Лежневского района (Финансирование не предусмотрено) | низкая | высокая | высокая | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
5. | «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел муниципального контроля и информатизации | 6 | 6 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
6. | «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 7 | 7 | нет | высокая | средняя | низкая | высокая | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
7. | «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | Отдел управления делами | 6 | 6 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
8. | "Обеспечение жильем молодых семей" | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 18 | 14 | 1. Заключение соглашения с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий , 2.Выдача молодым семьям в установленном порядке Свидетельств, 3. Заключение Соглашений с банками, 4.ведение единого реестра выданных Свидетельств (финансирование не предусмотрено) | низкая | высокая | высокая | высокая | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
9. | "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области" | отдел экономики и предпринимательства | 1 | 1 | нет | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
10. | "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 4 | 0 | С учетом 13 МКД за 2017-2018 г в программе 2019 г 17 МКД (финансирования не предусмотрено) | низкая | низкая | низкая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП
12. | "Развитие туризма в Лежневском муниципальном районе" | отдел координации социальной сферы | 12 | 8 | 1.Создание и размещение информации о Лежневском муниципальном районе на наружных носителях, 2. Участие в организации экскурсионных программ для учащихся образовательных организаций и молодежи, 3. Разработка и внедрение на конкурсной основе единого туристического сувенира Лежневского муниципального р-на. 4.Проведение конкурсов среди населения на образцовое содержание домов, на озеленение территории, разведение цветов в палисадниках, поддержание традиций оформления домов деревянной резьбой, скамейками и т.п. (средств не предусмотрено) | низкая | низкая | низкая | средняя | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
15. | «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области на период 2017-2019 годов» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 1 | 0 | Газификация д.Почевино, д.Яфаново, д.Плясуниха, д.Стояково, д.Мальчиха, д.Кузьмаденье, д.Яковлево, д.Дориха (финансирование не предусмотрено) | низкая | высокая | высокая | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
16. | «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Лежневском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.» | отдел координации социальной сферы | 14 | 14 | нет | высокая | низкая | низкая | средняя | высокая | низкая | прекратить МП
17. | «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района на 2018-2020 гг.» | отдел координации социальной сферы | 2 | 2 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
18. | «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Лежневском муниципальном районе Ивановской области» | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 7 | 0 | все мероприятия - 62,83 тыс. рублей или 100% (Не подана заявка на участие в данной программе) | низкая | низкая | низкая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
19. | «Профилактика терроризма в Лежневском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе | 9 | 9 | нет | высокая | низкая | высокая | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
| ИТОГО: |  | 130 | 108
отдел экономики и предпринимательства

## свод освоения ср-в
Приложение 2
Свод освоения финансовых средств МП за 2019 год
(тыс. рублей)
Регистр номер | Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе кодов функциональной классификации расходов: | [12 empty] | примечание
[6 empty] | р.0104 | р.0113 | р.0502 | р.0409 | р.0701 | р.0702 | р.0703 | р.0707 | р.0709 | р.0801 | р.1003 | р.1004 | р.1105
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2. | «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | 350739.2 | 350739.2 | 329117.8 | 93.8355 |  |  |  |  | 171591.2 | 133440.5 | 16381.9 | 1038.9 | 5901.2 |  |  | 764.1
3. | «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | 140 | 140 | 122.2 | 87.2857 | [12 empty] | 122.2
4. | «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | 160 | 160 | 159.1 | 99.4375 | [7 empty] | 159.1
5. | «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | 4141.6 | 4141.6 | 4117.8 | 99.4253 | 223.2 | 3894.6
6. | «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | 28371.9 | 28371.9 | 23727.3 | 83.6296 |  |  |  | 23727.3
7. | «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | 80 | 80 | 79.7 | 99.625 | 79.7
8. | "Обеспечение жильем молодых семей" | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
9. | "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области" | 1650 | 0 | 1650 | 100 | [13 empty] | (*) - финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий шло напрямую из областного бюджета через Департамент сельского хозяйства и продовольствия
10. | "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | 0 | 0 | 0 | 0
12. | "Развитие туризма в Лежневском муниципальном районе" | 0 | 0 | 0 | 0
15. | «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области на период 2017-2019 годов» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16. | «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Лежневском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.» | 200 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | финансирование МП не приведено в соответствии с бюджетом
17. | «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района на 2018-2020 гг.» | 141.62 | 141.62 | 141.62 | 100 | [9 empty] | 141.62
18. | «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Лежневском муниципальном районе Ивановской области» | 62.83 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | финансирование МП не приведено в соответствии с бюджетом
19. | «Профилактика терроризма в Лежневском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | 9 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | финансирование МП не приведено в соответствии с бюджетом
| ИТОГО: | 385696.15 | 383774.32 | 359115.52 | 93.1084 | 302.9 | 3894.6 | 0 | 23727.3 | 171591.2 | 133440.5 | 16381.9 | 1198 | 5901.2 | 141.62 | 0 | 764.1 | 122.2
| ИТОГО без учета (*): |  |  | 357465.52
отдел экономики и предпринимательства

## свод оценок ЛГП
Приложение 1а
|  |  | Сводные оценки эффективности МП за 2019 год |  |  | (Лежневское городское поселение)
регистр номер | Наименование МП | Администратор МП | Количество мероприятий и их выполнение в отчетном году |  |  | Оценки | [5 empty] | Заключение по МП
|  |  | по МП | факт | Наименование невыполненных мероприятий (сумма средств на мероприятие и % от общей суммы средств на отчетный год), причины невыполнения. | Р1 (Степень выполнения меропри-ятий МП) | Р2 (Осуществ-ление в отчетном году иными субъектами действий и меро-приятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализа-ции МП ) | Р3 (Степень достижения плановых значений промежуточных целевых индикаторов МП) | Р4 (Сохранение актуально-сти социально-экономиче-ской проблемы Лежневского района , на решение которой направлена МП) | Р5 (Появление иных факторов, существенно изменяю-щих вероятность решения цели, задач и меропри-ятий МП в установлен-ные сроки) | сводная оценка эффек-тивности МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 5 | 4 | Обустройство посадочных площадок (Отсутствие проектной документации 1450,0 тыс. рублей или 11,7%) | средняя | низкая | средняя | высокая | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
2. | "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2024 годы" | Отдел муниципального контроля и информатизации | 2 | 2 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
3. | «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 2 | 2 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
4. | «Обеспечение населения Лежневского городского поселения и сельских поселений Лежневского муниципального района Ивановской области чистой питьевой водой» | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 4 | 0 | все мероприятия - 1000 тыс. рублей или 100% (Не смогли провести конкурсные процедуры на выполнение проектных и кадастровых работ) | низкая | низкая | низкая | средняя | высокая | низкая | необходимо переработать МП
| ИТОГО: |  | 13 | 8
отдел экономики и предпринимательства

## свод освоен ср-в ЛГП
Приложение 2а
|  | Свод освоения финансовых средств МП за 2019 год |  |  |  | (Лежневское городское поселение)
| Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе кодов функциональной классификации расходов: |  |  |  | примечание
[6 empty] | р.0409 | р.1003 | р.0503
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | 12433.4 | 12433.4 | 8011.4 | 64.4345 | 8011.4
2. | "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2024 годы" | 49713.5 | 49713.5 | 49586.3 | 99.7441 | 1337.6 |  | 18248.7
3. | «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района» | 578.4 | 578.4 | 553.2 | 95.6432 | 553.2
4. | «Обеспечение населения Лежневского городского поселения и сельских поселений Лежневского муниципального района Ивановской области чистой питьевой водой» | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | финансирование МП не приведено в соответствии с бюджетом
| ИТОГО: | 63725.3 | 62725.3 | 58150.9 | 91.2525 | 9902.2 | 0 | 18248.7 | 0
отдел экономики и предпринимательства