

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_**29.07.2019**\_\_\_\_ №\_\_**368**

**О подготовке проектов местных нормативов градостроительного проектирования на территории Лежневского муниципального района**

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Лежневского муниципального района, Уставом Лежневского городского поселения, Решением Совета Лежневского муниципального района №35 от 27.06.2019, Администрация Лежневского муниципального района **постановляет:**

1. Приступить к подготовке проектов местных нормативов градостроительного проектирования Сабиновского, Новогоркинского, Шилыковского, Лежневского сельских поселений, Лежневского городского поселения, Лежневского муниципального района Ивановской области (далее - проекты местных нормативов градостроительного проектирования на территории Лежневского муниципального района Ивановской области).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и утверждению проектов местных нормативов градостроительного проектирования на территории Лежневского муниципального района Ивановской области (приложение 1).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Комитета по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области Шатову Н.В.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава Лежневского**

**муниципального района П.Н. Колесников**

Приложение 1

к Постановлению администрации Лежневского муниципального района

от 29.07.2019 № 368

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и утверждению**

**местных нормативов градостроительного проектирования на территории Лежневского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | |
| 1 | Принятие Решения о подготовке проектов местных нормативов градостроительного проектирования на территории Лежневского муниципального района Ивановской области | Июль 2019 | Глава  Лежневского муниципального района | |
| 2 | Заключение договора (контракта) на разработку проектов местных нормативов градостроительного проектирования на территории Лежневского муниципального района | Июль-август  2019 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре | |
| 3 | Подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования на территории Лежневского муниципального района Ивановской области | Август-сентябрь  2019г | Проектная организация | |
| 4 | Проверка проектов местных нормативов градостроительного проектирования. При необходимости – их доработка | сентябрь  2019г | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре | |
| 5 | Размещение проектов местных нормативов градостроительного проектирования на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" | не менее чем за два месяца до их утверждения | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре | |
| 6 | Направление проектов местных нормативов градостроительного проектирования на утверждение в представительный орган местного самоуправления | Ноябрь 2019 | | Глава  Лежневского муниципального района |
| 7 | Рассмотрение и утверждение на заседании Совета Лежневского муниципального района, Совета Лежневского городского поселения проектов местных нормативов градостроительного проектирования на территории Лежневского муниципального района Ивановской области | Ноябрь-декабрь 2019 | | Представительный орган местного самоуправления |
| 8 | Размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования местных нормативов градостроительного проектирования на территории Лежневского муниципального района Ивановской области | не более пяти дней со дня утверждения указанных нормативов | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре | |