**ПРОТОКОЛ**

**заседания комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов при Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области**

**от 11.05.2021 г**.

Председательствовал

Глава Лежневского муниципального района Ивановской области Колесников П.Н.

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| первый заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района  заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района | А.Н. Сазонова  Е.А. Лебедева |
| заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области  заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | Е.В. Шувырденкова  О.В. Саркисян |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области и Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области за 2020 год**

(Е.В. Шувырденкова)

Мониторинг муниципальных программ осуществлялся в соответствии с постановлением Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области 05.11.2019 г. № 539 « О [порядке](#Par44) принятия решений о разработке муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области или Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, их формирования и реализации, [порядке](#Par259) проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области или Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области».

В 2020 году в Лежневском муниципальном районе Ивановской области реализовывалось 14 муниципальных программ по району и шесть по Лежневскому городскому поселению (приложения 1 и 1а) с объемом финансовых средств по району 339216,17 тыс. рублей и по городскому поселению 26015,2 тыс. рублей (приложения 2, 2а, 3 и 3а).

По трем районным муниципальным программам («Обеспечение жильем молодых семей», «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Лежневском муниципальном районе Ивановской области», «Профилактика терроризма в Лежневском муниципальном районе на 2019-2021 годы») и одной муниципальной программе Лежневского городского поселения («Обеспечение населения Лежневского городского поселения и сельских поселений Лежневского муниципального района Ивановской области чистой питьевой водой») финансирование бюджетом не предусмотрено.

Из 126 мероприятий, определенных программами, выполнено 95. По восьми программам имеет место невыполнение некоторых мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование МП** | **Администратор МП** | **Наименование невыполненного мероприятия (причина невыполнения)** |
| «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | Управление развития инфраструктуры и ЖКХ | 1. Прочие ремонты автомобильных дорог и тротуаров (20209,02 рублей или 0,07%) |
| «Обеспечение жильем молодых семей» | Управление развития инфраструктуры и ЖКХ | 1. Заключение соглашения с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий ,  2.Выдача молодым семьям в установленном порядке Свидетельств,  3. Заключение Соглашений с банками,  4.ведение единого реестра  выданных Свидетельств  5. определение норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья по Лежневскому муниципальному району  (финансирование не предусмотрено) |
| «Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел экономики и предпринимательства | 1.Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв.м,  2.Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с. Шилыково 2,2 км,  3.Разработка ПСД для строительства газопровода (низкого, среднего давления) в с. Хозниково, д. Паршнево, д. Арефино (10 км),  4.Разработка ПСД для строительства спортивной площадки в с. Шилыково  (10512,58 тыс. рублей или 100%) |
| «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы» | Управление развития инфраструктуры и ЖКХ | С учетом 17 МКД за 2017-2019 г в программе 2020 г 22 МКД  (финансирования не предусмотрено) |
| «Развитие туризма в Лежневском муниципальном районе» | Отдел координации социальной сферы | 1.Создание и размещение информации о Лежневском муниципальном районе на наружных носителях,  2. Участие в организации экскурсионных программ для учащихся образовательных организаций и молодежи,  3.Проведение конкурсов среди населения на образцовое содержание домов, на озеленение территории, разведение цветов в палисадниках, поддержание традиций оформления домов деревянной резьбой, скамейками и т.п.  (средств не предусмотрено) |
| «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Лежневском муниципальном районе Ивановской области» | Управление развития инфраструктуры и ЖКХ | все мероприятия - 62,83 тыс. рублей или 100%  (Не подана заявка на участие в данной программе) |
| «Профилактика терроризма в Лежневском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе | Разработка и изготовление информационно-агитационных материалов по тематике противодействия терроризму (9,0 тыс. рублей или 100%) |
| «Обеспечение населения Лежневского городского поселения и сельских поселений Лежневского муниципального района Ивановской области чистой питьевой водой» | Управление развития инфраструктуры и ЖКХ | все мероприятия - 1000 тыс. рублей или 100% (Не смогли провести конкурсные процедуры на выполнение проектных и кадастровых работ) |

В отчетном году освоено финансовых средств за счет всех источников по всем муниципальным программам по району 314385 тыс. рублей или 92,7% от плановых назначений (приложение 2, 3), из них: 55,7% - средства регионального бюджета, 44,3% - средства местного бюджета. Из общей суммы всех программ по району в сферу образования направлена наибольшая часть - 283309,04 тыс. рублей или 90,1% общей суммы. На втором месте реконструкция и капитальный ремонт автодорог и сооружений на них – 27175,75 тыс. рублей или 8,6%, на третьем – содержание МФЦ – 3212,87 тыс. рублей или 1%.

По Лежневскому городскому поселению освоено 21026,84 тыс. рублей или 80,8% от плана (приложение 2а, 3а), из них: 30,5% - средства регионального бюджета, 69,3% - средства местного бюджета, 0,2% - средства ТОС. Из общей суммы всех программ 53,8% или 11322,39 тыс.рублей направлено на поддержание поселковых дорог; 23,1% или 4859,57 тыс. рублей – на завершение капитального ремонта МБУК «Дом культуры Лежневского городского поселения»; 10,8% или 2261,2 тыс. рублей – на улучшение уличного освещения поселка; 10,2% или 2139,78 тыс. рублей – на формирование современной городской среды..

Десять муниципальных программ из 20-ти получили высокую сводную оценку эффективности реализации МП, три – среднюю, семь – низкую.

**Решили:**

1. Рекомендовать сохранить муниципальные программы:

- «Развитие образования Лежневского района Ивановской области»;

- «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района»;

- «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района»;

- «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области»;

**- «**Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района»;

- «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района на 2018-2020 гг.»;

- «Профилактика терроризма в Лежневском муниципальном районе на 2019-2021 годы»;

- «Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения»;

- «Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2024 годы»;

- «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района»;

- «Развитие культуры и искусства в Лежневском городском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области на 2020-2022 гг.».

2. Рекомендовать сохранить с переработкой следующие муниципальные программы:

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

-«Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы»;

- «Развитие туризма в Лежневском муниципальном районе»;

- «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Лежневском муниципальном районе Ивановской области»;

- «Обеспечение населения Лежневского городского поселения и сельских поселений Лежневского муниципального района Ивановской области чистой питьевой водой»;

- «Уличное освещение на территории Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области».

Глава Лежневского

муниципального района,

председатель комиссии П.Н. Колесников