## свод оценок
Приложение 1
|  |  | Сводные оценки эффективности МП за 2021 год |  |  | (Лежневский муниципальный район)
регистр номер | Наименование МП | Администратор МП | Количество мероприятий и их выполнение в отчетном году |  |  | Оценки | [5 empty] | Заключение по МП
|  |  | по МП | факт | Наименование невыполненных мероприятий (сумма средств на мероприятие и % от общей суммы средств на отчетный год), причины невыполнения. | Р1 (Степень выполнения меропри-ятий МП) | Р2 (Осуществ-ление в отчетном году иными субъектами действий и меро-приятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализа-ции МП ) | Р3 (Степень достижения плановых значений промежуточных целевых индикаторов МП) | Р4 (Сохранение актуально-сти социально-экономиче-ской проблемы Лежневского района , на решение которой направлена МП) | Р5 (Появление иных факторов, существенно изменяю-щих вероятность решения цели, задач и меропри-ятий МП в установлен-ные сроки) | сводная оценка эффек-тивности МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2. | «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | отдел образования | 14 | 14 | нет | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
3. | «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 5 | 5 | нет | высокая | средняя | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
4. | «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 2 | 2 | нет | высокая | средняя | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
5. | «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел управления делами | 6 | 6 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
6. | «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 7 | 7 | нет | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
7. | «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | Отдел управления делами | 3 | 3 | нет | высокая | средняя | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
9. | "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области" | отдел экономики и предпринимательства | 4 | 1 | 1. Реконструкция водопроводных сетей с. Шилыково 2,2 км, 2. Начало строительства газопровода (низкого, среднего давления) в с. Хозниково, д. Паршнево, д. Арефино (10 км), 3.Строительство спортивной площадки в с. Шилыково (31500 тыс. рублей или 89,7%) | низкая | низкая | низкая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
10. | "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 8 | 0 | С учетом 22 МКД за 2017-2020 г в программе 2021 г 30 МКД (финансирования не предусмотрено) | низкая | низкая | низкая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
15. | «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 0 | 0 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
16. | «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизация межэтнических отношений в Лежневском муниципальном районе» | отдел координации социальной сферы | 6 | 6 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
17. | «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района на 2021-2023 гг.» | отдел координации социальной сферы | 3 | 3 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
19. | «Профилактика терроризма в Лежневском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе | 9 | 8 | Разработка и изготовление информационно-агитационных материалов по тематике противодействия терроризму (9,0 тыс. рублей или 100%) | средняя | низкая | высокая | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
21. | «Территориальное планирование и градостроительное зонирование в Лежневском муниципальном районе на 2021-2023 гг» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 2 | 1 | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального района (289,81 тыс. рублей или 35,8%) | низкая | средняя | низкая | средняя | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
22. | «Использование и охрана земель на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2021-2024 годы» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 4 | 4 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
23. | «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории Лежневского муниципального района» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 3 | 0 | 1.Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков и постановка на государственный кадастровый учет, 2. Регистрация права муниципальной собственности Лежневского муниципального района, 3. Предоставление образованных земельных участков сельскохозяйственным товаропроизводителям | низкая | низкая | низкая | средняя | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
| ИТОГО: |  | 76 | 60
отдел экономики и предпринимательства

## свод освоения ср-в
Приложение 2
|  | Свод освоения финансовых средств МП за 2021 год | [5 empty] | (Лежневский муниципальный район)
(тыс. рублей)
Регистр номер | Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе кодов функциональной классификации расходов: | [13 empty] | примечание
[6 empty] | р.0104 | р.0113 | р.0314 | р.0409 | р.0701 | р.0702 | р.0703 | р.0705 | р.0707 | р.0709 | р.0801 | р.1003 | р.1004 | р.1105
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2. | «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | 306882.7 | 306882.7 | 299243.1 | 97.5106 |  |  |  |  | 112097.7 | 157101.5 | 18447.4 | 103.5 | 1112.7 | 9514.5 |  |  | 865.8
3. | «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | 760 | 835 | 809.2 | 106.4737 | [13 empty] | 809.2
4. | «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | 210 | 210 | 208.8 | 99.4286 | [8 empty] | 208.8
5. | «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | 3908.8 | 3908.8 | 3815 | 97.6003 |  | 3815
6. | «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | 35263.4 | 35263.4 | 33004.2 | 93.5934 |  |  |  | 33004.2
7. | «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | 130 | 130 | 92 | 70.7692 | 92
9. | "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области" | 35165.3 | 1575 | 1902.5 | 5.4102 | [14 empty] | (*) - финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий шло напрямую из областного бюджета через Департамент сельского хозяйства и продовольствия
10. | "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | 0 | 0 | 0 | 0
15. | «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области» | 0 | 0 | 0 | 0
16. | «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизация межэтнических отношений в Лежневском муниципальном районе» | 200 | 200 | 196 | 98 |  |  | 196
17. | «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района на 2021-2023 гг.» | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 100 | [10 empty] | 41.9
19. | «Профилактика терроризма в Лежневском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | 9 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | финансирование МП не приведено в соответствии с бюджетом
21. | «Территориальное планирование и градостроительное зонирование в Лежневском муниципальном районе на 2021-2023 гг» | 808.111 | 518 | 518 | 64.1001 |  | 518
22. | «Использование и охрана земель на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2021-2024 годы» | 0 | 0 | 0 | 0
23. | «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории Лежневского муниципального района» | 1010.6 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 384389.811 | 349564.8 | 339830.7 | 88.4078 | 92 | 4333 | 196 | 33004.2 | 112097.7 | 157101.5 | 18447.4 | 103.5 | 1321.5 | 9514.5 | 41.9 | 0 | 865.8 | 809.2
| ИТОГО без учета (*): |  |  | 337928.2
отдел экономики и предпринимательства

## свод по бюджетам
Приложение 3
|  | Свод финансовых средств МП по бюджетам за 2021 год | [5 empty] | (Лежневский муниципальный район)
(тыс. рублей)
Регистр номер | Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе бюджетов: | [5 empty] | внебюджетные средства
[6 empty] | федеральный | % к итогу | региональный | % к итогу | местный | % к итогу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2. | «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | 306882.7 | 306882.7 | 299243.1 | 97.5106 | 0 | 0 | 171515.4 | 57.3164 | 127727.7 | 42.6836
3. | «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | 760 | 835 | 809.2 | 106.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.2 | 100
4. | «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | 210 | 210 | 208.8 | 99.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 100
5. | «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | 3908.8 | 3908.8 | 3815 | 97.6003 | 0 | 0 | 765.4 | 20.0629 | 3049.6 | 79.9371
6. | «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | 35263.4 | 35263.4 | 33004.2 | 93.5934 | 0 | 0 | 6505.6 | 19.7114 | 26498.6 | 80.2886
7. | «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | 130 | 130 | 92 | 70.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 100
9. | "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области" | 35165.3 | 1575 | 1902.5 | 5.4102 | 970.2 | 50.9961 | 9.8 | 0.51511 | 0 | 0 | 922.2
10. | "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | 0 | 0 | 0 | 0
15. | «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области» | 0 | 0 | 0 | 0
16. | «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизация межэтнических отношений в Лежневском муниципальном районе» | 200 | 200 | 196 | 98 |  |  |  |  | 196 | 100
17. | «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района на 2021-2023 гг.» | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 100 | 0 | 0 | 39.8 | 94.9881 | 2.1 | 5.0119
19. | «Профилактика терроризма в Лежневском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | 9 | 0 | 0 | 0
21. | «Территориальное планирование и градостроительное зонирование в Лежневском муниципальном районе на 2021-2023 гг» | 808.111 | 518 | 518 | 64.1001 | 0 | 0 | 492.1 | 95 | 25.9 | 5
22. | «Использование и охрана земель на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2021-2024 годы» | 0 | 0 | 0 | 0
23. | «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории Лежневского муниципального района» | 1010.6 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 384389.811 | 349564.8 | 339830.7 | 88.4078 | 970.2 | 0.2855 | 179328.1 | 52.7698 | 158609.9 | 46.6732 | 922.2
отдел экономики и предпринимательства

## свод оценок ЛГП
Приложение 1а
|  |  | Сводные оценки эффективности МП за 2021 год |  |  | (Лежневское городское поселение)
регистр номер | Наименование МП | Администратор МП | Количество мероприятий и их выполнение в отчетном году |  |  | Оценки | [5 empty] | Заключение по МП
|  |  | по МП | факт | Наименование невыполненных мероприятий (сумма средств на мероприятие и % от общей суммы средств на отчетный год), причины невыполнения. | Р1 (Степень выполнения меропри-ятий МП) | Р2 (Осуществ-ление в отчетном году иными субъектами действий и меро-приятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализа-ции МП ) | Р3 (Степень достижения плановых значений промежуточных целевых индикаторов МП) | Р4 (Сохранение актуально-сти социально-экономиче-ской проблемы Лежневского района , на решение которой направлена МП) | Р5 (Появление иных факторов, существенно изменяю-щих вероятность решения цели, задач и меропри-ятий МП в установлен-ные сроки) | сводная оценка эффек-тивности МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 4 | 4 | нет | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
2. | "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2024 годы" | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 3 | 3 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
3. | «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 3 | 3 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
5. | «Развитие культуры и искусства в Лежневском городском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области на 2020-2022 гг.» | отдел координации социальной сферы | 3 | 3 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
7. | "Уличное освещение на территории Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области" | управление развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | 3 | 3 | нет | высокая | средняя | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
| ИТОГО: |  | 16 | 16
отдел экономики и предпринимательства

## свод освоен ср-в ЛГП
Приложение 2а
|  | Свод освоения финансовых средств МП за 2020 год |  |  |  | (Лежневское городское поселение)
(тыс. рублей)
| Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе кодов функциональной классификации расходов: |  |  |  | примечание
[6 empty] | р.0409 | р.0503 | р.0801
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | 19156.8 | 19156.8 | 18874.8 | 98.5279 | 18874.8
2. | "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2024 годы" | 3017.2 | 3017.2 | 2971.5 | 98.4854 |  | 2971.5
3. | «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района» | 1284.2 | 1284.2 | 1277.8 | 99.5016 |  | 1277.8
5. | «Развитие культуры и искусства в Лежневском городском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области на 2020-2022 гг.» | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 100 |  |  | 83.2
7. | "Уличное освещение на территории Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области" | 7231 | 7231 | 6145.3 | 84.9855 |  | 6145.3
| ИТОГО: | 30772.4 | 30772.4 | 29352.6 | 95.3861 | 18874.8 | 10394.6 | 83.2 | 0
отдел экономики и предпринимательства

## свод по бюджетам ЛГП
Приложение 3а
|  | Свод финансовых средств МП по бюджетам за 2021 год | [5 empty] | (Лежневское городское поселение)
(тыс. рублей)
| Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе бюджетов: | [7 empty] | примечание
[6 empty] | федеральный | % к итогу | региональный | % к итогу | местный | % к итогу | средства ТОС | % к итогу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | 19156.8 | 19156.8 | 18874.8 | 98.5279 | 0 | 0 | 2031.9 | 10.7651 | 16842.9 | 89.2349 | 0 | 0
2. | "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2024 годы" | 3017.2 | 3017.2 | 2971.5 | 98.4854 | 0 | 0 | 1383.7 | 46.5657 | 1524.8 | 51.3142 | 61 | 2.0528 | внебюджетные средства 2 тыс. руб.
3. | «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района» | 1284.2 | 1284.2 | 1277.8 | 99.5016 | 0 | 0 | 650 | 50.8687 | 627.8 | 49.1313 | 0 | 0
5. | «Развитие культуры и искусства в Лежневском городском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области на 2020-2022 гг.» | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 100 | 0 | 0 | 79 | 94.9519 | 4.2 | 5.0481 | 0 | 0
7. | "Уличное освещение на территории Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области" | 7231 | 7231 | 6145.3 | 84.9855 |  | 0 |  | 0 | 6145.3 | 100 |  | 0
| ИТОГО: | 30772.4 | 30772.4 | 29352.6 | 95.3861 | 0 | 0 | 4144.6 | 14.12 | 25145 | 85.6653 | 61 | 0.20782
отдел экономики и предпринимательства