**ПРОТОКОЛ**

**заседания комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов при Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области**

**от 05.05.2023 г**.

Председательствовал

 Глава Лежневского муниципального района Ивановской области

Ильичев А.Ю..

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| первый заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской областизаместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района, начальник финансового отдела | А.Н. СазоноваЕ.А. Лебедева |
| заместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской областизаместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской областизаместитель Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской областиначальник отдела экономики и предпринимательства Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | Е.В. ШувырденковаО.В. СаркисянР.Б. ЦыкинО.А. Медведева |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области и Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области за 2022 год**

(О.А. Медведева)

Мониторинг муниципальных программ осуществлялся в соответствии с постановлением Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области 05.11.2019 г. № 539 «О [порядке](#Par44) принятия решений о разработке муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области или Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, их формирования и реализации, [порядке](#Par259) проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Лежневского муниципального района Ивановской области или Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области».

В 2022 году в Лежневском муниципальном районе Ивановской области реализовывалось 14 муниципальных программ по району и пять по Лежневскому городскому поселению (приложения 1 и 1а) с объемом финансовых средств по району 443195,12 тыс. рублей и по городскому поселению 22516,3 тыс. рублей (приложения 2, 2а, 3 и 3а).

Из 67 мероприятий, определенных программами, выполнено 63. По трем программам имеет место невыполнение некоторых мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование МП** | **Администратор МП** | **Наименование невыполненного мероприятия (причина невыполнения)**  |
| «Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел экономики и предпринимательства | 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (108 кв.м)2. Строительство газопровода (низкого, среднего давления) в с. Хозниково, д. Паршнево, д. Арефино (10 км),(18141,72 тыс. рублей или 100%) |
| «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы» | МКУ «Управление развития ЖК и ДХ Администрации Лежневского муниципального района» | С учетом 30 МКД за 2017-2021 г в программе 2022 г один МКД (финансирования не предусмотрено) |
| «Уличное освещение на территории Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области» | МКУ «Управление развития ЖК и ДХ Администрации Лежневского муниципального района» | получение ТУ на размещение линии уличного освещения (76,1 тыс. рублей или 44,8%) |

В отчетном году освоено финансовых средств за счет всех источников по всем муниципальным программам по району 406075,7 тыс. рублей или 91,6% от плановых назначений (приложение 2, 3), из них: 59,0% - средства регионального бюджета, 41,0% - средства местного бюджета. Из общей суммы всех программ по району в сферу образования направлена наибольшая часть – 347131,2 тыс. рублей или 85,5% общей суммы. На втором месте капитальный ремонт автодорог и сооружений на них – 41419,3 тыс. рублей или 10,2%, на третьем – газификация населенных пунктов района – 10992,7 тыс. рублей или 2,7%, на четвертом - содержание МФЦ – 3197,6 тыс. рублей или 0,8%.

По Лежневскому городскому поселению освоено 21785,7 тыс. рублей или 96,8% от плана (приложение 2а, 3а), из них: 36,3% - средства регионального бюджета, 63,5% - средства местного бюджета, 0,2% - средства ТОС и внебюджетные средства. Из общей суммы всех программ 74,5% или 16227,3 тыс.рублей направлено на поддержание поселковых дорог; 21,8% или 4741,4 тыс. рублей – на формирование современной городской среды, 2,2% или 494,4 тыс. рублей – на детские игровые площадки, 1,1% или 247,6 тыс.рублей – на приобретение звукового оборудования в Лежневский ДК и покупку новых книг в библиотеку пос. Лежнево.

13 муниципальных программ из 19-ти получили высокую сводную оценку эффективности реализации МП, четыре – среднюю, две – низкую.

**Решили:**

1. Рекомендовать сохранить муниципальные программы:

- «Развитие образования Лежневского района Ивановской области»;

- «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района»;

- «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района»;

- «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области»;

**- «**Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района»;

- «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизация межэтнических отношений в Лежневском муниципальном районе»;

- «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района»;

- «Территориальное планирование и градостроительное зонирование в Лежневском муниципальном районе на 2021-2023 гг»;

- «Использование и охрана земель на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2021-2024 годы»;

- «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории Лежневского муниципального района»;

- «Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения»;

- «Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения»;

- «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района»;

- «Развитие культуры и искусства в Лежневском городском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Уличное освещение на территории Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области».

2. Рекомендовать сохранить с переработкой следующие муниципальные программы:

-«Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области»;

- «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы».

-

Глава Лежневского

 муниципального района,

 председатель комиссии А.Ю. Ильичев