## свод оценок
Приложение 1
|  |  | Сводные оценки эффективности МП за 2022 год |  |  | (Лежневский муниципальный район)
регистр номер | Наименование МП | Администратор МП | Количество мероприятий и их выполнение в отчетном году |  |  | Оценки | [5 empty] | Заключение по МП
|  |  | по МП | факт | Наименование невыполненных мероприятий (сумма средств на мероприятие и % от общей суммы средств на отчетный год), причины невыполнения. | Р1 (Степень выполнения меропри-ятий МП) | Р2 (Осуществ-ление в отчетном году иными субъектами действий и меро-приятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализа-ции МП ) | Р3 (Степень достижения плановых значений промежуточных целевых индикаторов МП) | Р4 (Сохранение актуально-сти социально-экономиче-ской проблемы Лежневского района , на решение которой направлена МП) | Р5 (Появление иных факторов, существенно изменяю-щих вероятность решения цели, задач и меропри-ятий МП в установлен-ные сроки) | сводная оценка эффек-тивности МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2. | «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | отдел образования | 9 | 9 | нет | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
3. | «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 4 | 4 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
4. | «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 2 | 2 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
5. | «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел управления делами | 6 | 6 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
6. | «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | МКУ "Управление развития ЖК и ДХ Администрации Лежневского муниципального района" | 7 | 7 | нет | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
7. | «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | Отдел управления делами | 3 | 3 | нет | высокая | средняя | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
9. | "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области" | отдел экономики и предпринимательства | 2 | 0 | 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (108 кв.м) 2. Строительство газопровода (низкого, среднего давления) в с. Хозниково, д. Паршнево, д. Арефино (10 км), (18141,72 тыс. рублей или 100%) | низкая | низкая | низкая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
10. | "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | МКУ "Управление развития ЖК и ДХ Администрации Лежневского муниципального района" | 1 | 0 | С учетом 30 МКД за 2017-2021 г в программе 2022 г один МКД (финансирования не предусмотрено) | низкая | низкая | низкая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
15. | «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 2 | 2 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
16. | «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизация межэтнических отношений в Лежневском муниципальном районе» | отдел координации социальной сферы | 6 | 6 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
17. | «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 3 | 3 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
21. | «Территориальное планирование и градостроительное зонирование в Лежневском муниципальном районе на 2021-2023 гг» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 0 | 0 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
22. | «Использование и охрана земель на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2021-2024 годы» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 4 | 4 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
23. | «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории Лежневского муниципального района» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 1 | 1 | нет | высокая | средняя | средняя | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
| ИТОГО: |  | 50 | 47
отдел экономики и предпринимательства

## свод освоения ср-в
Приложение 2
|  | Свод освоения финансовых средств МП за 2022 год | [5 empty] | (Лежневский муниципальный район)
(тыс. рублей)
Регистр номер | Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе кодов функциональной классификации расходов: | [13 empty] | примечание
[6 empty] | р.0104 | р.0113 | р.0314 | р. 0405 | р.0409 | р. 0502 | р.0701 | р.0702 | р.0703 | р.0705 | р.0707 | р.0709 | р.0801 | р.1004
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2. | «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | 364753.3 | 364753.3 | 347356.3 | 95.2305 | [6 empty] | 140974.1 | 175300.6 | 19511.1 | 71.6 | 1134.7 | 8977.1 |  | 1387.1
3. | «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | 910 | 910 | 910 | 100 | [8 empty] | 910
4. | «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | 252 | 252 | 252 | 100 | [8 empty] | 252
5. | «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | 4550 | 4550 | 4423.1 | 97.211 |  | 4423.1
6. | «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | 42282.4 | 42282.4 | 41419.3 | 97.9587 |  |  |  |  | 41419.3
7. | «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | 80 | 80 | 71.68 | 89.6 | 71.68
9. | "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области" | 18142.72 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | финансирование МП не приведено в соответствии с бюджетом
10. | "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | 0 | 0 | 0 | 0
15. | «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области» | 11974.1 | 11974.1 | 10992.7 | 91.804 | [5 empty] | 10992.7
16. | «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизация межэтнических отношений в Лежневском муниципальном районе» | 200 | 200 | 200 | 100 |  |  | 200
17. | «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района» | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 100 | [12 empty] | 50.6
21. | «Территориальное планирование и градостроительное зонирование в Лежневском муниципальном районе на 2021-2023 гг» | 0 | 0 | 0 | 0
22. | «Использование и охрана земель на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2021-2024 годы» | 0 | 0 | 0 | 0
23. | «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории Лежневского муниципального района» | 0 | 412.05 | 400 | 97 |  |  |  | 400 | [10 empty] | финансирование МП не приведено в соответствии с бюджетом
| ИТОГО: | 443195.12 | 425464.45 | 406075.68 | 91.6246 | 71.68 | 4423.1 | 200 | 400 | 41419.3 | 10992.7 | 140974.1 | 175300.6 | 20673.1 | 71.6 | 1134.7 | 8977.1 | 50.6 | 1387.1
отдел экономики и предпринимательства

## свод по бюджетам
Приложение 3
|  | Свод финансовых средств МП по бюджетам за 2022 год | [5 empty] | (Лежневский муниципальный район)
(тыс. рублей)
Регистр номер | Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе бюджетов: | [5 empty] | внебюджетные средства
[6 empty] | федеральный | % к итогу | региональный | % к итогу | местный | % к итогу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2. | «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | 364753.3 | 364753.3 | 347356.3 | 95.2305 | 0 | 0 | 209253.4 | 60.2417 | 138102.9 | 39.7583
3. | «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | 910 | 910 | 910 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 100
4. | «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | 252 | 252 | 252 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 100
5. | «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | 4550 | 4550 | 4423.1 | 97.211 | 0 | 0 | 996.6 | 22.5317 | 3426.5 | 77.4683
6. | «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | 42282.4 | 42282.4 | 41419.3 | 97.9587 | 0 | 0 | 18493.9 | 44.6504 | 22925.3 | 55.3493
7. | «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | 80 | 80 | 71.68 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 100
9. | "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области" | 18142.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10. | "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | 0 | 0 | 0 | 0
15. | «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области» | 11974.1 | 11974.1 | 10992.7 | 91.804 | 0 | 0 | 10273.2 | 93.4547 | 719.5 | 6.5453
16. | «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизация межэтнических отношений в Лежневском муниципальном районе» | 200 | 200 | 200 | 100 |  |  |  |  | 200 | 100
17. | «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района» | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 100 | 0 | 0 | 48.1 | 95.0593 | 2.5 | 4.9407
21. | «Территориальное планирование и градостроительное зонирование в Лежневском муниципальном районе на 2021-2023 гг» | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22. | «Использование и охрана земель на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2021-2024 годы» | 0 | 0 | 0 | 0
23. | «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории Лежневского муниципального района» | 0 | 412.05 | 400 | 97 |  | 0 | 380 | 95 | 20 | 5
| ИТОГО: | 443195.12 | 425464.45 | 406075.68 | 91.6246 | 0 | 0 | 239445.2 | 58.9657 | 166630.38 | 41.0343 | 0
отдел экономики и предпринимательства

## свод оценок ЛГП
Приложение 1а
|  |  | Сводные оценки эффективности МП за 2022 год |  |  | (Лежневское городское поселение)
регистр номер | Наименование МП | Администратор МП | Количество мероприятий и их выполнение в отчетном году |  |  | Оценки | [5 empty] | Заключение по МП
|  |  | по МП | факт | Наименование невыполненных мероприятий (сумма средств на мероприятие и % от общей суммы средств на отчетный год), причины невыполнения. | Р1 (Степень выполнения меропри-ятий МП) | Р2 (Осуществ-ление в отчетном году иными субъектами действий и меро-приятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализа-ции МП ) | Р3 (Степень достижения плановых значений промежуточных целевых индикаторов МП) | Р4 (Сохранение актуально-сти социально-экономиче-ской проблемы Лежневского района , на решение которой направлена МП) | Р5 (Появление иных факторов, существенно изменяю-щих вероятность решения цели, задач и меропри-ятий МП в установлен-ные сроки) | сводная оценка эффек-тивности МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | МКУ "Управление развития ЖК и ДХ Администрации Лежневского муниципального района" | 5 | 5 | нет | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
2. | "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения" | МКУ "Управление развития ЖК и ДХ Администрации Лежневского муниципального района" | 3 | 3 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
3. | «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 3 | 3 | нет | высокая | высокая | низкая | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
5. | «Развитие культуры и искусства в Лежневском городском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области» | отдел координации социальной сферы | 3 | 3 | нет | высокая | высокая | низкая | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
7. | "Уличное освещение на территории Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области" | МКУ "Управление развития ЖК и ДХ Администрации Лежневского муниципального района" | 3 | 2 | получение ТУ на размещение линии уличного освещения (76,1 тыс. рублей или 44,8%) | средняя | средняя | высокая | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
| ИТОГО: |  | 17 | 16
отдел экономики и предпринимательства

## свод освоен ср-в ЛГП
Приложение 2а
|  | Свод освоения финансовых средств МП за 2022 год |  |  |  | (Лежневское городское поселение)
(тыс. рублей)
| Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе кодов функциональной классификации расходов: |  |  |  | примечание
[6 empty] | р.0409 | р.0503 | р.0801
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | 16440.8 | 16440.8 | 16227.3 | 98.7014 | 16227.3
2. | "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения " | 5157.9 | 5157.9 | 4741.4 | 91.925 |  | 4741.4
3. | «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района» | 500 | 500 | 494.4 | 98.88 |  | 494.4
5. | «Развитие культуры и искусства в Лежневском городском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области» | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 100 |  |  | 247.6
7. | "Уличное освещение на территории Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области" | 170 | 170 | 75 | 44.1176 |  | 75
| ИТОГО: | 22516.3 | 22516.3 | 21785.7 | 96.7552 | 16227.3 | 5310.8 | 247.6 | 0
отдел экономики и предпринимательства

## свод по бюджетам ЛГП
Приложение 3а
|  | Свод финансовых средств МП по бюджетам за 2022 год | [5 empty] | (Лежневское городское поселение)
(тыс. рублей)
| Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе бюджетов: | [7 empty] | примечание
[6 empty] | федеральный | % к итогу | региональный | % к итогу | местный | % к итогу | средства ТОС | % к итогу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | 16440.8 | 16440.8 | 16227.3 | 98.7014 | 0 | 0 | 4976.6 | 30.6681 | 11250.7 | 69.3319 | 0 | 0
2. | "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения" | 5157.9 | 5157.9 | 4741.4 | 91.925 | 0 | 0 | 2698.6 | 56.9157 | 1990.7 | 41.9855 | 47.1 | 0.99338 | внебюджетные средства 5 тыс. руб.
3. | «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района» | 500 | 500 | 494.4 | 98.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.4 | 100 | 0 | 0
5. | «Развитие культуры и искусства в Лежневском городском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области» | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 100 | 0 | 0 | 235.2 | 94.9919 | 12.4 | 5.0081 | 0 | 0
7. | "Уличное освещение на территории Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области" | 170 | 170 | 75 | 44.1176 |  | 0 |  | 0 | 75 | 100 |  | 0
| ИТОГО: | 22516.3 | 22516.3 | 21785.7 | 96.7552 | 0 | 0 | 7910.4 | 36.3101 | 13823.2 | 63.4508 | 47.1 | 0.2162
отдел экономики и предпринимательства