## свод оценок
Приложение 1
|  |  | Сводные оценки эффективности МП за 2023 год |  |  | (Лежневский муниципальный район)
регистр номер | Наименование МП | Администратор МП | Количество мероприятий и их выполнение в отчетном году |  |  | Оценки | [5 empty] | Заключение по МП
|  |  | по МП | факт | Наименование невыполненных мероприятий (сумма средств на мероприятие и % от общей суммы средств на отчетный год), причины невыполнения. | Р1 (Степень выполнения меропри-ятий МП) | Р2 (Осуществ-ление в отчетном году иными субъектами действий и меро-приятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализа-ции МП ) | Р3 (Степень достижения плановых значений промежуточных целевых индикаторов МП) | Р4 (Сохранение актуально-сти социально-экономиче-ской проблемы Лежневского района , на решение которой направлена МП) | Р5 (Появление иных факторов, существенно изменяю-щих вероятность решения цели, задач и меропри-ятий МП в установлен-ные сроки) | сводная оценка эффек-тивности МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2. | «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | отдел образования | 10 | 10 | нет | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
3. | «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 4 | 4 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
4. | «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 2 | 2 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
5. | «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | Отдел управления делами | 6 | 6 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
6. | «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | МКУ "Управление развития ЖК и ДХ Администрации Лежневского муниципального района" | 6 | 5 | освещение автомобильных дорог в границах и вне границ сельских населенных пунктов (1787 тыс. руб. или 3,1%) | средняя | высокая | средняя | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
7. | «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | Отдел управления делами | 3 | 3 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
9. | "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области" | отдел экономики и предпринимательства | 2 | 0 | 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (108 кв.м) 2. Строительство газопровода (низкого, среднего давления) в с. Хозниково, д. Паршнево, д. Арефино (10 км), (17094,48 тыс. рублей или 100%) | низкая | низкая | низкая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
10. | "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | МКУ "Управление развития ЖК и ДХ Администрации Лежневского муниципального района" | 1 | 0 | С учетом 31 МКД за 2017-2022 г в программе 2023 г 35 МКД (финансирования не предусмотрено) | низкая | низкая | низкая | высокая | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
15. | «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 1 | 0 | Разработка проектной документации для строительства газопроводов к 18 населенным пунктам. (финансирование 68255,38 тыс. рублей или 100%) | низкая | низкая | низкая | средняя | высокая | низкая | необходимо переработать МП или досрочно прекратить
16. | «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизация межэтнических отношений в Лежневском муниципальном районе» | отдел координации социальной сферы | 6 | 6 | нет | высокая | средняя | средняя | средняя | высокая | средняя | целесообразно сохранение МП
17. | «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 3 | 3 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
19. | «Профилактика терроризма в Лежневском муниципальном районе Ивановской области на 2023-2025 годы» | отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе | 2 | 2 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
21. | «Территориальное планирование и градостроительное зонирование в Лежневском муниципальном районе на 2021-2023 гг» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 4 | 4 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
22. | «Использование и охрана земель на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2021-2024 годы» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 4 | 4 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
23. | «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории Лежневского муниципального района» | комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | 1 | 1 | нет | высокая | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
| ИТОГО: |  | 55 | 50
отдел экономики и предпринимательства

## свод освоения ср-в
Приложение 2
|  | Свод освоения финансовых средств МП за 2023 год | [5 empty] | (Лежневский муниципальный район)
(тыс. рублей)
Регистр номер | Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе кодов функциональной классификации расходов: | [13 empty] | примечание
[6 empty] | р.0104 | р.0113 | р.0314 | р. 0405 | р.0409 | р. 0502 | р.0701 | р.0702 | р.0703 | р.0705 | р.0707 | р.0709 | р.0801 | р.1004
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2. | «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | 360307.9 | 360307.9 | 353461.8 | 98.0999 | [6 empty] | 133449.1 | 195698 | 9312.1 | 84.9 | 1258.6 | 9910.2 |  | 3748.9
3. | «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | 550 | 550 | 550 | 100 | [8 empty] | 550
4. | «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | 250 | 250 | 250 | 100 | [8 empty] | 250
5. | «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | 4974.2 | 4974.2 | 4872 | 97.9454 | 557.8 | 4314.2
6. | «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | 57964.7 | 57964.7 | 56556.3 | 97.5702 |  |  |  |  | 56556.3
7. | «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | 80 | 80 | 79.7 | 99.625 | 79.7
9. | "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области" | 17094.48 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | финансирование МП не приведено в соответствии с бюджетом
10. | "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | 0 | 0 | 0 | 0
15. | «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области» | 68255.4 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | финансирование МП не приведено в соответствии с бюджетом
16. | «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизация межэтнических отношений в Лежневском муниципальном районе» | 200 | 200 | 156.6 | 78.3 |  |  | 156.6
17. | «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района» | 8538.9 | 9877.2 | 9877.2 | 115.673 | [8 empty] | 9837.8 |  |  |  | 39.4 |  | финансирование МП не приведено в соответствии с бюджетом
19. | «Профилактика терроризма в Лежневском муниципальном районе Ивановской области на 2023-2025 годы» | 0 | 0 | 0
21. | «Территориальное планирование и градостроительное зонирование в Лежневском муниципальном районе на 2021-2023 гг» | 3010 | 3010 | 3010 | 100 |  | 3010
22. | «Использование и охрана земель на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2021-2024 годы» | 0 | 0 | 0 | 0
23. | «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории Лежневского муниципального района» | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 521225.58 | 437214 | 428813.6 | 82.2703 | 637.5 | 7324.2 | 156.6 | 0 | 56556.3 | 0 | 133449.1 | 195698 | 19949.9 | 84.9 | 1258.6 | 9910.2 | 39.4 | 3748.9
отдел экономики и предпринимательства

## свод по бюджетам
Приложение 3
|  | Свод финансовых средств МП по бюджетам за 2023 год | [5 empty] | (Лежневский муниципальный район)
(тыс. рублей)
Регистр номер | Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе бюджетов: | [5 empty] | внебюджетные средства
[6 empty] | федеральный | % к итогу | региональный | % к итогу | местный | % к итогу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2. | «Развитие образования Лежневского района Ивановской области» | 360307.9 | 360307.9 | 353461.8 | 98.0999 | 0 | 0 | 208980 | 59.1238 | 144481.8 | 40.8762
3. | «Развитие физической культуры и спорта Лежневского муниципального района» | 550 | 550 | 550 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 100
4. | «Поддержка одаренной молодежи Лежневского муниципального района» | 250 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100
5. | «Информационное общество Лежневского муниципального района Ивановской области» | 4974.2 | 4974.2 | 4872 | 97.9454 | 0 | 0 | 1090.9 | 22.3912 | 3781.1 | 77.6088
6. | «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области» | 57964.7 | 57964.7 | 56556.3 | 97.5702 | 0 | 0 | 20984.3 | 37.1034 | 35572 | 62.8966
7. | «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Лежневского муниципального района» | 80 | 80 | 79.7 | 99.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 100
9. | "Устойчивое развитие сельских территорий Лежневского муниципального района Ивановской области" | 17094.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10. | "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2015-2044 годы" | 0 | 0 | 0 | 0
15. | «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области» | 68255.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
16. | «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизация межэтнических отношений в Лежневском муниципальном районе» | 200 | 200 | 156.6 | 78.3 |  |  |  |  | 156.6 | 100
17. | «Развитие культуры и искусства на территории Лежневского муниципального района» | 8538.9 | 9877.2 | 9877.2 | 115.673 | 0 | 0 | 2952.9 | 29.8961 | 6924.3 | 70.1039
19. | «Профилактика терроризма в Лежневском муниципальном районе Ивановской области на 2023-2025 годы» | 0 | 0 | 0
21. | «Территориальное планирование и градостроительное зонирование в Лежневском муниципальном районе на 2021-2023 гг» | 3010 | 3010 | 3010 | 100 |  | 0 | 2859.5 | 95 | 150.5 | 5
22. | «Использование и охрана земель на территории Лежневского муниципального района Ивановской области на 2021-2024 годы» | 0 | 0 | 0 | 0
23. | «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории Лежневского муниципального района» | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 521225.58 | 437214 | 428813.6 | 82.2703 | 0 | 0 | 236867.6 | 55.2379 | 191946 | 44.7621 | 0
отдел экономики и предпринимательства

## свод оценок ЛГП
Приложение 1а
|  |  | Сводные оценки эффективности МП за 2023 год |  |  | (Лежневское городское поселение)
регистр номер | Наименование МП | Администратор МП | Количество мероприятий и их выполнение в отчетном году |  |  | Оценки | [5 empty] | Заключение по МП
|  |  | по МП | факт | Наименование невыполненных мероприятий (сумма средств на мероприятие и % от общей суммы средств на отчетный год), причины невыполнения. | Р1 (Степень выполнения меропри-ятий МП) | Р2 (Осуществ-ление в отчетном году иными субъектами действий и меро-приятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализа-ции МП ) | Р3 (Степень достижения плановых значений промежуточных целевых индикаторов МП) | Р4 (Сохранение актуально-сти социально-экономиче-ской проблемы Лежневского района , на решение которой направлена МП) | Р5 (Появление иных факторов, существенно изменяю-щих вероятность решения цели, задач и меропри-ятий МП в установлен-ные сроки) | сводная оценка эффек-тивности МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | МКУ "Управление развития ЖК и ДХ Администрации Лежневского муниципального района" | 5 | 5 | нет | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
2. | "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения" (*) | МКУ "Управление развития ЖК и ДХ Администрации Лежневского муниципального района" | 3 | 3 | нет | высокая | средняя | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
3. | «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района» | отдел координации социальной сферы | 1 | 1 | нет | высокая | средняя | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
5. | «Развитие культуры и искусства в Лежневском городском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области» | отдел координации социальной сферы | 2 | 2 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
7. | "Уличное освещение на территории Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области" | МКУ "Управление развития ЖК и ДХ Администрации Лежневского муниципального района" | 2 | 2 | нет | высокая | высокая | высокая | средняя | высокая | высокая | целесообразно сохранение МП
| ИТОГО: |  | 13 | 13
(*)- отчет по МП не предоставлен
отдел экономики и предпринимательства

## свод освоен ср-в ЛГП
Приложение 2а
|  | Свод освоения финансовых средств МП за 2023 год |  |  |  | (Лежневское городское поселение)
(тыс. рублей)
| Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе кодов функциональной классификации расходов: |  |  |  | примечание
[6 empty] | р.0409 | р.0503 | р.0801
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | 24693.2 | 24693.2 | 24630.9 | 99.7477 | 2460.9
2. | "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения " (*) | 5649.4 | 5649.4 | 4767.7 | 84.393 |  | 4767.7 |  |  | (*)- отчет по МП не предоставлен
3. | «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района» | 400 | 400 | 353.2 | 88.3 |  | 353.2
5. | «Развитие культуры и искусства в Лежневском городском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области» | 1029.3 | 1029.3 | 1029.3 | 100 |  |  | 1029.3
7. | "Уличное освещение на территории Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области" | 440 | 440 | 440 | 100 |  | 440
| ИТОГО: | 32211.9 | 32211.9 | 31221.1 | 96.9241 | 2460.9 | 5560.9 | 1029.3 | 0
отдел экономики и предпринимательства

## свод по бюджетам ЛГП
Приложение 3а
|  | Свод финансовых средств МП по бюджетам за 2023 год | [5 empty] | (Лежневское городское поселение)
(тыс. рублей)
| Наименование МП | Предусмотрено по МП | Предусмотрено по бюджету | Фактически освоено | % освоения по МП | Фактически освоено в разрезе бюджетов: | [7 empty] | примечание
[6 empty] | федеральный | % к итогу | региональный | % к итогу | местный | % к итогу | средства ТОС | % к итогу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | "Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения" | 24693.2 | 24693.2 | 24630.9 | 99.7477 | 0 | 0 | 9648.2 | 39.1711 | 14982.7 | 60.8289 | 0 | 0
2. | "Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения" (*) | 5649.4 | 5649.4 | 4767.7 | 84.393 | 0 | 0 | 2700 | 56.6311 | 2017 | 42.3055 | 47.7 | 1.0005 | внебюджетные средства 3 тыс. руб. (распределение по бюджетам пропорционально плановым значениям)
3. | «Детские игровые площадки Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района» | 400 | 400 | 353.2 | 88.3 | 0 | 0 | 335.5 | 94.9887 | 17.7 | 5.0113 | 0 | 0
5. | «Развитие культуры и искусства в Лежневском городском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области» | 1029.3 | 1029.3 | 1029.3 | 100 | 0 | 0 | 27.8 | 2.7009 | 1001.5 | 97.2991 | 0 | 0
7. | "Уличное освещение на территории Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области" | 440 | 440 | 440 | 100 |  | 0 |  | 0 | 440 | 100 |  | 0
| ИТОГО: | 32211.9 | 32211.9 | 31221.1 | 96.9241 | 0 | 0 | 12711.5 | 40.7145 | 18458.9 | 59.1232 | 47.7 | 0.15278
(*)- отчет по МП не предоставлен
отдел экономики и предпринимательства